## Plano de Ação
Nome do projeto: IF Food
Responsável: Wagner Gomes
Objetivo: Melhorar a experiencia alimenticia no campus CNAT IFRN.
Período: 9 meses e 15 dias (285 dias).
Etapa | 5W | [7 empty] | 2H
| O quê? (What) | Por quê? (Why) | Onde? (Where) | Quem? (Who) | Quando? (When) |  |  |  | Como? (How) | Quanto? (How much)
[5 empty] | Início | Prazo (em dias) | Fim planejado | Fim real
1 | Objetivo e público-alvo. | Possibilitar que o nosso sistema funcione de forma preliminar, excluindo possiveis conflitos futuros. | IFRN-CNAT | Antony e Wagner. | 2022-05-25 | 30 | 2022-06-24 |  | Criaremos um formulário (online ou não) onde reuniremos essas informações e partiremos para o próximo passo. | 5000
2 | Interface e User Experience. | Entender se de fato a nossa solução corresponde as expectativas do público. | Figma | Antony e Bruno. | 2022-06-25 | 30 | 2022-07-25 |  | Através do aplicativo Figma, levando em conta nossa experiência adquirida durante o curso. | 5000
3 | Linguagens e Tecnologias. | Para planejar a respeito de como estruturaremos nossa aplicação com base nas possiveis necessidades adicionais que surgirão na 2° etapa. | Home-Office | Vinicius e Wagner. | 2022-07-26 | 45 | 2022-09-09 |  | Nós iremos fazer um prótotipo da aplicação ainda não estilizado para que possamos compreender no fim como chegaremos ao resultado final da aplicação. | 5000
4 | Programação (fase de testes). | Por em prática as tecnologias escolhidas e observar o andamento do sistema, identificando erros e corrigindo-os. | Home-Office | Lucas, Vinicius e Bruno | 2022-09-10 | 160 | 2023-02-17 |  | Utilizando o VSCode para programar e desenvolver o website. | 5000
5 | Lançamento & Marketing. | Para que o público conheca nossa aplicação e possa passar a usá-la. | IFRN-CNAT | Wagner e Lucas. | 2023-02-18 | 20 | 2023-03-10 |  | Divulgaremos por meios do instagram público mais utilizado pela comunidade academica do IFRN e boca-boca. | 5000
6
7
8
9
10
Formulas:
Fim planejado = [Quando? (When)]+[Prazo (em dias)]
Quando? (When) = [Fim planejado, row above]+1